## Gestion des taches PFR
| Nom de la tache | Status | Début | Fin | Durée | Livrables
TRUE | Design Thinking | Terminer | 2022-05-18 | 2022-05-22 | 4jrs avec validation | https://docs.google.com/presentation/d/185fFVVmiO90QVZjqO4TeLTBlFtGz2BiC/edit#slide=id.p11
TRUE | Diagramme de class + MPD | Terminer | 2022-01-31 | 2022-06-01 | 24H | https://drive.google.com/drive/folders/1BEVPGE6QmYfpZ0O1fbPJLt3AxIW_UWR4?usp=sharing
TRUE | Diagramme de cas d'utilisation | Terminer | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 45min | https://drive.google.com/drive/folders/1Sv_r00p_l3gLlhJb8q3vAVG-VvJmUlOZ?usp=sharing
TRUE | Conception Base Données | Terminer | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 30min | https://drive.google.com/drive/folders/1ZENSzV_NUdYGHsRMTM1HuaWk217OR7Ro?usp=sharing
TRUE | Figma - Wireframe Desktop & Mobile | Terminer | 31/06/2022 | 2022-06-02 | 2jrs | https://www.figma.com/file/BTV6eF5opkGPU29hWdcsvN/ProtoPFR?node-id=0%3A1
TRUE | Figma - Prototype Desktop & Mobile | Terminer | 2022-06-03 | 2022-06-06
FALSE | Programmation/Code | A faire | 2022-06-07 |  |  | https://github.com/BARI-Zakaria/Projet-File-Rouge-Training
FALSE | Rapport PFR | En validation | 2022-05-30 |  |  | https://docs.google.com/document/d/1oxRMhvtI6ERQjHv8Z9eQxiZwKCKmgfqiutFIGsmFt54/edit?usp=sharing

## Gestion de temps partie CODEPRO
JOURS | DATE | NOM DE LA TACHE
Samedi | 2022-06-04 | Maquetter => Login + SignUp + CheckOut pages (D&M) | TRUE
Dimanche | 2022-06-05 | Maquetter => Home + Category + D.Product pages (D&M) | TRUE
Lundi | 2022-06-06 | Finaliser le Prototype des maquettes Desktop/Mobile | TRUE
Mardi | 2022-06-07 | Développer page SIGN UP : Front end (Solicode) / Back end (Studio) | TRUE
Mercredi | 2022-06-08 | Développer page LOG IN : Front- end & back-end + Responsive (Login & Sign up) | TRUE
Jeudi | 2022-06-09 | Développer HOME page : Front-end (Solicode) + Responsive | TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE